## Sheet1
Semana | Responsable | Tarea
Semana 1 | Gilber Agaton | Configuración inicial de Raspberry Pi Pico #1 (Hecho)
Montaje de protoboard con celdas de carga y HX711
Pruebas básicas de lectura de celdas de carga
Montaje y prueba del sensor de temperatura LM35
| Julian Tamara | Configuración inicial de Raspberry Pi Pico #2 (Hecho)
Configuración del entorno de desarrollo web (Hecho)
Configuración inicial de la base de datos en la nube
Pruebas de conectividad con la nube
Montaje de protoboard con celdas de carga y HX711
Pruebas básicas de lectura de celdas de carga
Montaje y prueba del sensor de temperatura LM35
Semana 2 | Gilber Agaton | Implementación del sistema de control de acceso con matriz numérica (Hecho)
Desarrollo de la lógica de cálculo de peso total
Implementación de la lógica de verificación de umbrales
Montaje de LEDs indicadores y programación de estados
| Julian Tamara | Desarrollo de la estructura de la base de datos
Implementación de la lógica de almacenamiento en la nube
Diseño inicial del dashboard web
Semana 3 | Gilber Agaton | Montaje de LCDs
Programación de LCD para visualización de pesos
Programación de LCD para visualización de alertas
Implementación del sistema de alertas locales
| Julian Tamara | Desarrollo de la interfaz web básica
Implementación de gráficos de tendencias
Integración del dashboard con la base de datos
Semana 4 | Gilber Agaton | Integración de todos los sensores y displays
Documentación Raspberry Pi 1
| Julian Tamara | Integración del sistema completo
Documentación Raspberry Pi 2 - General